## 프로젝트 상세일정
|  | 주차 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
전체 일정 계획 |  | 금 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31
~ | bar: 2025-08-08 to 2025-10-31
|  | 월 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27
구분 | 상세 업무 |  | 2025-08-04: 8월; 2025-09-01: 9월; 2025-10-06: 10월
주요 마일스톤 | 분석/설계(2주) | bar: 2025-08-18 to 2025-08-25
개발/테스트/시연 (5주) | bar: 2025-09-01 to 2025-09-29
분석/설계 | 기능명세서 | bar: 2025-08-25
설계서 | bar: 2025-08-18
화면설계서 | bar: 2025-08-18
DB설계서 | bar: 2025-08-25
테이블정의서 | bar: 2025-08-25
개발 | 소셜 로그인 (네이버, 카카오, 구글) | bar: 2025-09-01
일반 아이디/비밀번호 로그인 | bar: 2025-09-01
본인인증 시스템 (휴대폰 인증) | bar: 2025-09-01
비밀번호 찾기/재설정 | bar: 2025-09-01
사용자 정보 수정 | bar: 2025-09-01
계정 잠금/해제 | bar: 2025-09-01
자산 현황 대시보드 | bar: 2025-09-01
실시간 시세 표시 | bar: 2025-09-01
구매하기 - 일반구매 | bar: 2025-09-01
구매하기 - 정기구매 | bar: 2025-09-01
판매하기 - 일반구매 | bar: 2025-09-01
판매하기 - 정기구매 | bar: 2025-09-01
PDF 연결 | bar: 2025-09-01
뉴스 가져오기 | bar: 2025-09-01
커뮤니티 구현 | bar: 2025-09-01
반응형 메뉴바 | bar: 2025-09-08
모바일 최적화 | bar: 2025-09-08
금/은/외환 상품 소개 | bar: 2025-09-08
자동 잔돈 적립 설정 | bar: 2025-09-08
투자 목표 설정 | bar: 2025-09-08
자산별 보유량 표시 | bar: 2025-09-08
수익/손실 계산 | bar: 2025-09-08
자산 분포 차트 | bar: 2025-09-08
수익률 분석 | bar: 2025-09-08
리스크 지표 | bar: 2025-09-08
투자 성과 리포트 | bar: 2025-09-01; 2025-09-15
친구 검색/추가 | bar: 2025-09-15
친구 신청/수락 | bar: 2025-09-15
친구 목록 관리 | bar: 2025-09-15
자산 선물하기 | bar: 2025-09-15
선물 수락/거절 | bar: 2025-09-15
선물 내역 조회 | bar: 2025-09-15
실시간 채팅 인터페이스 | bar: 2025-09-15
투자 상담 기능 | bar: 2025-09-15
등락 예측 | bar: 2025-09-15
포트폴리오 분석 | bar: 2025-09-15
리스크 분석 | bar: 2025-09-15
개인정보 관리 | bar: 2025-09-15
알림 설정 | bar: 2025-09-15
보안 설정 | bar: 2025-09-15
실물, 상품 교환 | bar: 2025-09-22
LSTM 모델 개발 | bar: 2025-09-22
데이터 전처리 | bar: 2025-09-22
모델 학습/검증 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
모델 배포 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
예측 API 개발 | bar: 2025-09-22
모델 관리 시스템 | bar: 2025-09-22
자동 재학습 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
성능 모니터링 | bar: 2025-09-22
지식베이스 구축 | bar: 2025-09-22
문서 벡터화 | bar: 2025-09-22
Pinecone 벡터 DB 연동 | bar: 2025-09-22
FastAPI RAG 서비스 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
문서 검색 최적화 | bar: 2025-09-22
답변 품질 향상 | bar: 2025-09-22
LangChain 기반 챗봇 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
컨텍스트 관리 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
대화 히스토리 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
대용량 데이터 처리 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
기술적 지표 계산 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
포트폴리오 분석 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
모델 캐싱 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
응답 시간 최적화 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
리소스 관리 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
서비스 상태 모니터링 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
성능 메트릭 수집 | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
QA | bar: 2025-09-29
통합테스트 | bar: 2025-10-06
시연 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20